## Тест-план Крестики-нолики
Тест-план по системному тестированию TextFilter
Цели доработки
Обеспечение корректного функционирования утилиты по работе со списками
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Прио | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Авторизация | 2 | Проверить правила заполнения полей логин/пароль, работу кнопок отмена и авторизация | 1 |  | Закончено |  |  | Резников | файлы с данными для тестирования (БД тестовая, картинки,
| Настройки и статистика | 2 | Полное покрытие | 0.5 |  | Закончено |  |  | Стрельников
| Процесс игры | 1 | Частичное покрытие | 1 |  | протестирован, нет ошибок |  |  | Тауфик
Итого |  |  |  | 2.5

## Чек-лист + Дефекты
Тест-кейсы |  |  | Результат | Дефект
|  |  | 2022-04-06 | № | Наименование | Важность
Авторизация и регистрация
Стартовое окно-> Авторизация
Нет логина
|  | логин: пустая строка пароль: test1(верный) | 1 (из системы управления дефектами) | 1 (из системы управления дефектами) | не возникает предупреждение о том, что логин не введен | Minor
|  | логин: пустая строка пароль: test(верный) | 1 (из системы управления дефектами)
Нет пароля
|  | логин: test2 пароль: пустая строка | 2 | 2 (из системы управления дефектами) | не возникает предупреждение о том, что пароль не введен | Minor
|  | логин: test14 пароль: пустая строка | 2
|  | логин: test15 пароль: пустая строка | 2
Кнопка ok(авторизация)
|  | логин: test14 пароль: test |  | 3 (из системы управления дефектами) | не возникает предупреждение о том, что логин или пароль неправильный | Critical
|  | логин: test14 пароль: матвей | 3
логин: матвей пароль: матвей
|  | логин: матвей пароль: test | 3
Стартовое окно-> Регистрация
Нет логина
|  | логин: пустая строка пароль: test1 | 1
|  | логин: пустая строка пароль: test | 1
Нет пароля
|  | логин: test2 пароль: пустая строка | 2
|  | логин: test14 пароль: пустая строка | 2
Нет email
|  | логин: test2 пароль: test email: пустая строка | 4 | 4 (из системы управления дефектами) | не возникает предупреждение о том, что email не введён | Minor
Существующий логин
|  | логин: матвей пароль: test email: матвей | 5 | 5 (из системы управления дефектами) | не возникает предупреждение о том, что данный пользователь уже существует | Critical
Пароль менее 4 символов
|  | логин: матвей1 пароль: tes email: матвей | 6 | 6 (из системы управления дефектами) | не возникает предупреждение о том, что пароль не соответствует нужной длине | Minor
Пароль более 20 символов
|  | логин: матвей2 пароль: 123456789012345678900 email: матвей | 6
Кнопка ok(регистрация)
|  | логин: матвей2 пароль: матвей email: матвей | 7 | 7 (из системы управления дефектами) | не переходит к окну выбора действий
Кнопка cansel
|  | логин: матвей3 пароль: матвей email: матвей | 8 | 8 (из системы управления дефектами) | не переходит обратно из режима регистрации в режим авторизации | Minor
Настройки игры и статистика
| Add-OK |  | 6
aaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzssssssssssddddddggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhdqweerwtreyrteuyriuuoiupasdgasdhsfgjfhgkghljkzxcvbzcvnbmnbcmgfhaeryhdfbddddddddffffffffffffffx
|  | 1234567890 |  | 3 | С маленькой буквы | Minor
a1s2d3f4g5h6
1a1s2d3f4g
a
aa
aaab
baaa
aaba
|  | aa321b |  | 4 | Модальное окно не закрывается, приложение зависает | Critical
|  | 1 |  | 1 | После нажатия кнопки ok в окне About происходит подвисание программы | High
|  | 12 |  | 3 | Опечатка в названии Cut | Minor
|  | 123 |  | 5 | Cat вместо Cut | Minor
321
Процесс игры |  | 321aa
|  | aa321 |  | 4 | Программа не реагирует на нажатие кнопки Copy | Critical
|  | пустая строка |  | 5 | Программа не реагирует на нажатие кнопки Copy | Critical
|  | aa1aa |  | 14 | В поле Element не работает Backspace, Ctrl+C, Ctrl+V,Ctrl+X, etc | High
1aa1
| Add-fail | A |  | 6 | поле Element после добавления записи не очищается | High
|  | !@#$%^&*()_+ | 7 | 7 | В поле Element добавляются спецсимволы | High
ыф
21 строка
| Element | Delete
|  | Backspace | 8 | 8 | В поле Element не работает Backspace | High
|  | Ctrl+A | 9 | 9 | В поле Element не работает Ctrl+A,C,Z | Minor
Ctrl+C
Ctrl+Z
стрелки
| Delete |  | 10 | 10 | В списке добавленных элементов очень медленно работает удаление на длинных строках | Minor
| Sort |  | 11 | 11 | Сортировка работает по первому символу. Дальнейшая сортировка по времени добавления | High
a-z
z-a
| Add Filter-OK | aaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzssssssssssddddddggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhdqweerwtreyrteuyriuuoiupasdgasdhsfgjfhgkghljkzxcvbzcvnbmnbcmgfhaeryhdfbddddddddffffffffffffffx
1234567890
a1s2d3f4g5h6
1a1s2d3f4g
a
aa
aaab
baaa
aaba
aa321b
1
12
123
321
321aa
aa321
пустая строка
aa1aa
1aa1
A
!@#$%^&*()_+
ыф
21 строка
аааааааааааааааааааааабббббббббббббббббббббббббббббввввввввввввввввввввввввввввгггггггггггггггггггггггггггддддддддддддддддддддддеееееееееееееежжжжжжжжжжжяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
| Filter |  | 12 | 12 | В поле Filter вводятся символы без ограничения: большие и маленькие кириллические, большие латинские, спецсимволы | High
1aa1
Backspace
Ctrl+A
Ctrl+C
Ctrl+Z
стрелки
| Beginning-Add Filter-Select |  | 13 | 13 | При попытке добавить 11й елемент в поле фильтр для начала -внетренняя ошибка, приложение закрывается | Critical
a
|  | aa | 14 | 14 | Фильтр по 1 первой букве не отображает записей | Critical
1
123
aaa
1a
a1
10 фильтров - ок
11 фильтров - НЕ ок
|  | a | 16 | 16 | Ищет не все элементы | Critical
aa
12
1
1a
a1
| AnyWhere-Add Filter-Select |  | 15 | 15 | Добавляет одинаковые фильтры | High
a
aa
12
1
1a
a1
|  | a | 15 | 15 | Фильтр по одной букве в любом положении не находит сдвоенные буквы | Critical
aa
1
123
aaa
a1
1a
11 фильтров - НЕ ок
| End-Add Filter-Select | 90 | 8 | 8 | При попытке отфильтровать элементы 1 и а остаются | High
|  | a | 16 | 16 | Фильтр по последим символам сравнивает 1 символ | Critical
|  | aa | 17 | 17 | Фильтр по последним символам отображает записи, которые короче его длины независимо от совпадений | Critical
1
123
aaa
|  | a1 | 18 | 18 | Буквенно-числовой фильтр по последним символам отбирает записи с любым из символов, присутствующих в фильтре | Critical
1a
aa
0
a1
1a
|  | а | 9 | 9 | При попытке отфильтровать элементы 1 и а остаются | Critical
| Filter+Sort | фильтр по началу буквенный | 19 | 19 | Сортировка не работает в случае примененного фильтра | Critical
фильтр по началу числовой
фильтр по началу смешанный
фильтр по середине буквенный
фильтр по середине числовой
фильтр по середине смешанный
фильтр по концу буквенный
фильтр по концу числовой
фильтр по концу смешанный
| Delete Filter |  | 20 | 20 | Опечатка в названии кнопки Delete Filter | Minor

## Отчет
Отчет о системном тестировании TextFilter
Версия | 1.0
Сроки проведения тестирования | 2022-06-01
Участники процесса
к-во запланированных тестов | 100
к-во выполненных тестов | 100 | 100%
к-во успешно выполненных тестов | 83 | 83%
к-во неуспешно выполненных тестов | 20 | 20%
к-во зарегистрированных ошибок | 20
приоритета Critical | 10
приоритета High | 5
приоритета Medium
приоритета Minor | 4
приоритета Trivial | 1
Заключение:
Система не рекомендуется для установки в прод т к не достигнуты метрики окончания тестирования (не исправлены все дефекты приоритета Critical)

## Дефект Резников
Название | предупреждение о неверном логине или пароле |  |  | Название | предупреждение об уже существующем пользователе
№ дефекта | 3 (из системы управления дефектами) | № тест-кейса | 12345 (Из системы управления тестированием (jira), номер ТС, в котором нашли дефект) | № дефекта | 5 (из системы управления дефектами) | № тест-кейса | 12351 (Из системы управления тестированием (jira), номер ТС, в котором нашли дефект)
Проект | Client | Компонент | Авторизации | Проект | Client | Компонент | Авторизации
Статус | Corrected | Номер версии | 1 | Статус | Corrected | Номер версии | 2
Важность: | Critical | Приоритет: | High | Важность: | Critical | Приоритет: | High
Назначен на | Резников | Автор | Резников | Назначен на | Резников | Автор | Резников
Описание | Шаги воспроизведения 1 Запустить приложение Clent 2 Ввести в поле пароль значение из списка и нажать кнопку ok Ожидаемый результат: Появление предупреждения о том, что логин или пароль неверный Наблюдаемый результат: сообщение Авторизация не пройдена |  |  | Описание | Шаги воспроизведения 1 Запустить приложение Clent 2 Нажать на кнопку "Register" 3 Ввести в поля данные из списка значений и нажать кнопку ok Ожидаемый результат: Появление предупреждение о том, что такой пользователь уже существует Наблюдаемый результат: сообщение Регистрация не пройдена
Вложения |  |  |  | Вложения